## List1
Seznam investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí
Název projektu | Popis projektu | Projektová kancelář | Finančí rozpočet projektu | Plánovaný termín započetí projektu | Předpokládaný termín výběrovhé řízení (popř. výherce)
ČOV Libějovice | Výstavba čistírny odpadních vod v Libějovicích | Ing. Lubomír Štros - Key projekt Zastávka - Pod Klukem 206, Vrábče, České Budějovice | 11.000.000,- | 2020-2021 | v realizaci (Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou, IČ: 26089785)
ZTV U Špýcharu - přístupové komunikace | Výstavba dvou přístupových komunikací v obci Libějovice pro novou oblast určenou k výstavbě nových RD | Ing. Petr Tolar, Nádražní 1771, 397 01 Písek | 4.000.000,- | 2022 | 2022
Rozšíření vodovodu a kanalizace v Libějovicích Za školou | Výstavba vodovodu a kanalizace v obci Libějovice | Ing. Lubomír Štros - Key projekt Zastávka - Pod Klukem 206, Vrábče, České Budějovice | 2.150.000,- | 2021-2022 | 2021 - 2022
Místní komunikace "p. č. 1131 a 1143 v k. ú. Libějovice" | Výstavba místních komunikací | PD není | 1.200.000,- | 2020 - 2021 | 2020 - 2021
ČOV Nestanice | Výstavba čistírny odpadních vod v Nestanicích | Ing. Lubomír Štros - Key projekt Zastávka - Pod Klukem 206, Vrábče, České Budějovice | 6.000.000,- | 2021 - 2023 | 2021 - 2023
Místní komunikace "p. č. 566/1, 111/2, 113/2, 114/2 v k. ú. Nestanice" | Výstavba místních komunikací | PD není | 500.000,- | 2021 - 2023 | 2021 - 2023
Sportovní areál - hřiště u tělocvičny | Povrch sportovního hřiště u tělocvičny | PD není | 950.000,- | 2021 - 2023 | 2021 - 2023
Místní komunikace "p. č. 1491 v k. ú. Libějovice" | Výstavba místních komunikací | PD není | 2.200.000,- | 2021 - 2023 | 2021 - 2023